## FICHE DE ROUTE
n° tache | tache | qui (prevu) | temps (prevu) | debut (prevu) | fin (prevu) | qui (réel) | temps (réel) | debut (réel) | fin (réel)
1 | creation du github | Romain | 1 Heures | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Romain | 1h | 2025-09-10 | 2025-09-10
2 | recueil de besoin avec le client | équipe | 3 Heures | 2025-09-14 | 2025-09-14 | équipe | 3h | 2025-09-14 | 2025-09-14
3 | création des user stories | equipe | 5 Jours | 2025-09-23 | 2025-09-28 | équipe | 7h (répartie sur 5 jours) | 2025-09-23 | 2025-09-28
4 | envoie des user stories pour validation | Romain | 5 Minutes | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Romain | 5 min | 2025-11-03 | 2025-11-03
5 | amélioration des user story | Abou,Saif | 8 Jours | 2025-11-04 | 2025-11-12 | Abou,Saif | 3h(sur 8 jours) | 2025-11-04 | 2025-11-12
6 | mise en page demandé par le client | Abou | 1 Jours | 2025-11-06 | 2025-11-07 | Abou,Saif | 1h | 2025-11-06 | 2025-11-07
7 | validation des user story par l'équipe | equipe | 1h | 2025-11-10 | 2025-11-10 | equipe | 1h | 2025-11-10 | 2025-11-10
8 | envoie des user story pour validation | Romain | 5 Minutes | 2025-11-12 | 2025-11-12 | Romain | 5 min | 2025-11-12 | 2025-11-12
9 | user story validé, création du cahier des charges | Kadir,Tristan,Saif | 10 Jours | 2025-11-19 | 2025-11-29 | Kadir,Tristan,Saif | ~10h | 2025-11-19 | 2025-11-29
10 | établissement des exigences fonctionnelle et du contexte(cahier des charges ) | Saif, Kadir | voir tache 9 | voir tache 9 | voir tache 9 | Saif-eddine | voir tache 9 | voir tache 9 | voir tache 9
11 | établissement des limites fonctionelles et des jalons (cahier des charges) | Kadir, Tristan | voir tache 9 | voir tache 9 | voir tache 9 | Kadir | voir tache 9 | voir tache 9 | voir tache 9
12 | établisement des risques et des limite du projet (cahier des charges ) | Tristan, Kadir | voir tache 9 | voir tache 9 | voir tache 9 | Tristan | voir tache 9 | voir tache 9 | voir tache 9
13 | envoie du cahier des charges | Tristan | 5min | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Tristan | 5min | 29/112025 | 2025-11-29
14 | Maquette | Romain | 2 Jours | 2025-11-12 | 2025-11-29 | Romain | 2h | 2025-11-15 | 2025-12-07
15 | réflexion sur la base de données | equipe | 5h | 2025-12-02 | 2025-12-03 | equipe | 5h | 2025-12-03 | 2025-12-03
16 | amélioration de la base de données (car première reflexion éronée) | equipe | 2h | 2025-12-04 | 2025-12-10 | equipe | 4h | 2025-12-27 | 2025-12-28
US-001 Authentification sécurisée
US-001 (tâche 1) | Implémenter la base de donnée dans le code (script sql) | Tristan | 40 Minutes | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Tristan | 2 Heures | 2025-12-08 | 2025-12-28 | <= date dernière modification du script
US-001 (tâche 2) | Implémenter le hashage des mots de passe (bcrypt) | Tristan | 15 Minutes | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Tristan | 10min | 2025-12-09 | 2025-12-09
US-001 (tâche 3) | Créer la page de connexion (formulaire HTML + route Flask) | Romain, Tristan | 2 Heures | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Romain, Tristan | 3 Heures | 2025-12-09 | 2025-12-09
US-001 (tâche 4) | Gérer les sessions utilisateur (Flask-Session) | Romain | 2 Heures | 2025-12-08 | 2025-12-08 | Romain, Tristan, Kadir | 3 Heures | 2025-12-09 | 2026-01-07
US-001 (tâche 5) | Créer la route de déconnexion | Romain | 30 Minutes | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Romain | 30 minutes | 2025-12-09 | 2025-12-09
US-001 (tâche 6) | Afficher les erreurs si login/password incorrects | Romain | 30 Minutes | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Romain | 30 minutes | 2025-12-09 | 2025-12-09
US-001 (tâche 7) | Gérer les tickets pour les mots de passes oubliés (page forgotten + ticket + module) | Kadir |  |  |  | Kadir | 9h | 2026-01-16 | 2026-01-19
US-001 (tâche 8) | Tester avec 3 utilisateurs différents | Saif, Abou | 1 Heures | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Abou | 3h | 2025-12-17 | 2025-12-17
US-013 Caractérisation des rôles
US-013 (tâche 1) | Définir les 3 rôles dans le code (Admin, Communication, Commercial) | Tristan, Abou | 15 Minutes | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Romain, Tristan | 1h | 2025-12-08 | 2025-12-08
US-013 (tâche 2) | Créer un décorateur @reqrole pour protéger les routes | Romain | 15 Minutes | 2025-12-09 | 2025-12-09 | Romain | 1h | 2025-12-09 | 2025-12-09
US-013 (tâche 3) | Créer 3 pages d'accueil différentes (une par rôle / Dashboard) | Romain | 4 Heures | 2025-12-10 | 2025-12-14 | Romain, Kadir, Abou | 4h | 2025-12-10 | 2026-01-21
US-013 (tâche 4) | Tester l'accès aux pages selon les rôles | Saif, Abou | 1 Heures | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Abou | 3 Heures | 2025-12-18 | 2025-12-18
US-014 Gestion des organisations
US-014 (tâche 1) | Créer le model pour la table organisation (fichier organisation.py et organisationDAO.py) | Tristan | 5 Minutes | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Kadir | 2h40 | 2025-12-09 | 2026-01-15
US-014 (tâche 2) | Créer le formulaire de gestion des organisations (fichier organisation.html) | Romain | 2 Heures | 2025-12-17 | 2025-12-17 | Romain | 1 Heure 30 | 2025-12-08 | 2025-12-11
US-014 (tâche 2) | Création des methodes de ServicesOrganisation.py | Saif, Kadir | 30 Minutes | 2025-12-18 | 2025-12-18 | Romain | 10 Minutes | 2025-12-16 | 2025-12-16
US-014 Gestion des lecteurs
US-014 (tâche 1) | Créer le model pour la table SongPlayer (fichier SongPlayer.py et SongPlayerDAO.py) | Tristan, Abou | 5 Minutes | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Kadir,Saif,Abou | 3 Heures | 2025-12-10 | 2025-12-23
US-014 (tâche 2) | Créer le formulaire de gestion des lecteurs (fichier devices.html,add_player.html,edit_player.html) | Romain, Kadir | 2 Heures | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Kadir,Saif,Abou,Romain | 6 Heures | 2025-12-23 | 2026-01-13
US-014 (tâche 3) | création des methodes de SongPlayerDAO.py | Saif, Abou, Kadir | 1 Heure | 2025-12-29 | 2025-12-29 | Abou,Saif,Tristan,Kadir | 12 Heures | 2025-12-10 | 2026-01-20
US-014 (tâche 4) | Création de DevicesController | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Saif,Abou,Kadir | 6 Heures | 2025-12-23 | 2026-01-13
US-014 (tâche 5) | Création du bouton pour ajouter des nouveaux lecteurs | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Kadir | 4h | 2026-01-07 | 2026-01-07
US-014 (tâche 6) | Création du bouton pour supprimer des lecteurs | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Abou, Kadir | 3h | 2026-01-05 | 2026-01-07
US-014 (tâche 7) | Création du bouton pour éditer des lecteurs | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Abou, Kadir | 2h | 2026-01-05 | 2026-01-07
US-014 Gestion des utilisateurs
US-014 (tâche 1) | Créer le model pour la table User (fichier User.py et UserDAO.py) | Tristan, Abou | 5 Minutes | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Equipe | 5 Heures | 2025-12-08 | 2026-01-15
US-014 (tâche 2) | Créer le formulaire de gestion des utilisateurs (fichier User.html) | Romain, Kadir | 2 Heures | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Romain | 1h30 | 2026-01-02 | 2026-01-13
US-014 (tâche 3) | Création des méthodes de UserService.py | Romain, Tristan | 1 Heure | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Romain, Kadir | 3 Heures | 2025-01-09 | 2026-01-18
US-014 (tâche 4) | Création du bouton pour ajouter des nouveaux utilisateurs | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Kadir | 4h | 2026-01-07 | 2026-01-13
US-014 (tâche 5) | Création du bouton pour supprimer des utilisateurs | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Abou, Kadir | 4h | 2026-01-05 | 2026-01-13
US-014 (tâche 6) | Création du bouton pour éditer des utilisateurs | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Abou | 2h | 2026-01-05 | 2026-01-13
US-005 Accès à une liste de contenus musicaux
US-005 (tâche 1) | Créer le model pour la table File (File.py et FileDAO.py) | Tristan, Abou | 5 Minutes | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Saif | 4h | 2026-01-13 | 2026-01-14
US-005 (tâche 2) | Création des méthodes de FileService.py | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Saif,Tristan | 6 Heures | 2026-01-14 | 2026-01-15
US-005 (tâche 3) | Implémentation de la logique de Gestion des File dans TimeTableController | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Saif | 2 Heures | 2026-01-14 | 2025-01-15
US-006 Ajout de nouveaux contenus
US-006 (tâche 1) | Créer le formulaire d'upload d'un fichier mp3 | Romain | 1 Heure | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Romain | 1 Heure | 2025-12-15 | 2025-12-15
US-006 (tâche 2) | Synchronisation des playlist entre les lecteurs | Romain, Kadir, Tristan | 1 Heure | 2026-01-03 | 2026-01-03 | Tristan | 1 Heure | 2025-12-20 | 2025-12-21
US-003 Planning horaire avec playlists
US-003 (tâche 1) | Création du model Playlist.py et PlaylistDAO.py | Tristan, Abou | 5 Minutes | 2025-12-05 | 2025-12-05 |  | 9 Heures | - | 2026-01-05
US-003 (tâche 2) | Créer le formulaire de création de playlist ( une liste des fichiers mp3 et on coche les fichiers que l'on veut dans la playlist ) | Romain, Kadir | 3 Heures | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Romain | 8 Heures | 2026-01-07 | 2026-01-15
US-003 (tâche 3) | Implémenter une fonctionnalité qui permet d'ajouter des fichiers dans la playlist | Kadir | 2 Heures | 2026-01-04 | 2026-01-04 | Saif | 6 Heures | 2026-01-12 | 2026-01-14
US-003 (tâche 4) | Permettre d'assigner une playlist à un jour ou à plusieurs jours | Kadir, Romain | 1 Heure | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Romain | 3 Heures | 2026-01-07 | 2026-01-07
US-003 (tâche 5) | Implémenter la fonctionnalité qui transforme la liste de fichiers mp3 qui ont été selectionné en un fichier m3u | Romain, Tristan, Kadir | 2 Heures | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Tristan | 2 Heures | 2026-01-14 | 2026-01-14
US-022 Diffusion automatique 24/24h
US-022 (tâche 1) | Installer et configurer MPD sur VM | Saif, Abou, Kadir | 1 Heure | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Abou,Tristan | 4 Heures | 2026-01-18 | 2026-01-18
US-022 (tâche 2) | Créer le script de synchronisation des VM (rsync) | Saif, Abou, Kadir | 2 Heures | 2026-01-06 | 2026-01-06 | Abou,Tristan,Kadir | 9 Heures | 2026-01-15 | 2026-01-17
US-022 (tâche 3) | Configurer la synchronisation automatique | Romain, Tristan, Kadir | 1 Heure | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Tristan | 3 Heures | 2026-01-16 | 2026-01-17
US-022 (tâche 4) | Vérifier que l'arrêt de l'application ne stop pas la lecture des playlist | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Tristan | 30 minutes | 2026-01-20 | 2026-01-20
US-022 (tâche 5) | Automatiser la synchronisation des playlists à diffuser avec les VM en fonction du planning |  |  |  |  | Tristan | 8 Heures | 2026-01-20 | 2026-06-21
US-019 Visualisation de l'état des diffuseurs
US-019 (tâche 1) | Créer un script qui vérifie le statut des lecteurs (ping) | Saif, Abou, Kadir | 1 Heure | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Kadir, Saif | 2 Heures | 2025-12-15 | 2025-12-15
US-019 (tâche 2) | Créer la page dashboard de monitoring (front-end) | Romain | 30 Minutes | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Romain, Saif | 5 Heures | 2025-12-20 | 2025-12-27
US-019 (tâche 3) | Afficher le statut avec code couleur (vert=UP, rouge=KO) | Kadir, Romain | 30 Minutes | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Romain,Saif,Kadir | 2 Heures | 2025-12-20 | 2025-12-24
US-019 (tâche 4) | Afficher nom, localisation, IP pour chaque lecteur | Romain | 30 Minutes | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Romain | 30 minutes | 2025-12-20 | 2025-12-20
US-019 (tâche 5) | Afficher le timestamp de dernière connexion | Saif | 15 Minutes | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Saif | 30 minutes | 2025-12-23 | 2025-12-24
US-019 (tâche 6) | Implémenter le rafraîchissement automatique | Kadir, Romain | 15 Minutes | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Saif | 4 Heures | 2025-12-23 | 2025-12-24
US-019 (tâche 7) | Tester avec 2 lecteurs (1 UP, 1 KO) | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Abou, Kadir | 2 Heures | 2025-12-25 | 2025-12-25
US-011 Planning de diffusion hebdomadaire
US-011 (tâche 1) | Créer l'interface calendrier (grille 7 jours) | Romain | 1 Heure 30 min | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Romain | 4 Heures | 2026-01-05 | 2026-01-19
US-011 (tâche 2) | Tester la création d'un planning complet sur une semaine | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Tristan | 2 Heures | 2026-01-20 | 2026-01-20
US-033 Stockage et réutilisation des playlists
US-033 (tâche 1) | Créer une page qui liste les playlist deja créée | Romain | 1 Heure | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Romain | 8 Heures | 2026-01-05 | 2026-01-19
US-033 (tâche 2) | Implémentation de l'interface de modification de la playlist | Romain, Kadir | 2 Heures | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Romain | 4 Heures | 2026-01-05 | 2026-01-12
US-033 (tâche 3) | Tester cette fonctionnalité | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-08 | 2026-01-08 | Tristan | 3 Heures | 2026-01-12 | 2026-01-19
US-014 Diffusion de messages d'urgence | A faire si le temps nous le permet
US-014 (tâche 1) | Créer la page de diffusion urgente | Romain | 1 Heure | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Romain, Kadir,Abou | 3 Heures | 2026-01-21 | 2026-01-21
US-014 (tâche 2) | Ajouter le bouton 'DIFFUSER MAINTENANT' bien visible | Romain, Kadir | 30 Minutes | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Kadir | 1 Heure | 2026-01-21 | 2026-01-21
US-014 (tâche 3) | Implémenter l'interruption de la playlist en cours (commande MPD) | Abou, Saif, Kadir | 15 Minutes | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Abou | 4 Heures | 2026-01-21 | -
US-014 (tâche 4) | Implémenter la reprise automatique après diffusion | Abou, Saif, Kadir | 2 Heures | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Abou | 3 Heures (Pas fini) | 2026-01-21 | -
US-014 (tâche 5) | Ajouter une confirmation avant envoi | Romain | 15 Minutes | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Romain | 10 Minutes | 2026-01-22 | 2026-01-22
US-014 (tâche 6) | Logger l'action dans l'historique | Tristan, Kadir | 15 Minutes | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Abou | 25 minutes( Pas fini) | 2026-01-21 | 2026-01-21
US-014 (tâche 7) | Tester l'interruption et la reprise | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-10 | 2026-01-10 | Abou | 15 minutes (Pas fini) | - | -
US-016 Messages prédéfinis | A faire si le temps nous le permet
US-016 (tâche 1) | Créer la page historique des messages | Romain | 1 Heure |  |  | Romain | 2 Heures | 2025-12-23 | 2025-12-23
US-016 (tâche 2) | Ajouter un formulaire pour créer un nouveau message prédéfini | Tristan, Romain | 1 Heure |  |  | - | - | - | -
US-016 (tâche 3) | Ajouter un formulaire d'ajout et page de modification des message prédéfini | Romain, Tristan, Kadir | 1 Heures |  |  | - | - | - | -
US-016 (tâche 4) | Intégrer un lecteur audio pour la prévisualisation | Tristan, Romain | 2 Heures |  |  | - | - | - | -
US-016 (tâche 5) | Tester l'ajout et l'utilisation d'un message | Saif, Abou, Kadir | 15 Minutes |  |  | - | - | - | -
US-013 Reprise après coupure de courant
US-013 (tâche 1) | Implémenter la sauvegarde de la position toutes les 30 secondes | Saif, Kadir, Abou | 1 Heure | 2026-01-13 | 2026-01-13 | - | - | - | -
US-013 (tâche 2) | Créer le script de restauration restore_playback.py | Saif, Abou | 2 Heures | 2026-01-13 | 2026-01-13 | - | - | - | -
US-013 (tâche 3) | Implémenter la reprise au timestamp exact | Kadir, Abou | 30 Minutes | 2026-01-13 | 2026-01-13 | Abou,Tristan,Kadir | - | - | -
US-013 (tâche 4) | Tester avec un redémarrage forcé du Raspberry Pi | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-13 | 2026-01-13 | - | - | - | -
US-013 (tâche 5) | Gestion des messages d'urgence | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Kadir, Abou | 5h | 2026-01-21 | -
US-025 Alertes en cas de problème
US-025 (tâche 1) | Détecter les playlists obsolètes | Tristan | 30 Minutes | 2026-01-07 | 2026-01-07 | Abou | 2 Heures 30 min | 2026-01-20 | 2026-01-20
US-025 (tâche 2) | Logger l'action d'obsolèsence dans l'historique | Tristan | 30 Minutes | 2026-01-07 | 2026-01-07 | - | - | - | -
US-025 (tâche 3) | Tester la résolution d'alertes | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-07 | 2026-01-07 | - | - | - | -
US-029 Visualisation 'Now Playing' | A faire si le temps nous le permet
US-029 (tâche 1) | Récupérer le titre en cours via MPD (commande mpc current) | equipe | 1 Heure |  |  | Tristan | - | - | -
US-029 (tâche 2) | Créer la page 'Now Playing' | Romain | 1 Heure |  |  | Romain | 8 Heures | 2025-01-05 | 2026-01-19
US-029 (tâche 3) | Afficher le prochain titre dans la file | Kadir, Romain | 1 Heure |  |  | Romain | 8 Heures | 2025-01-05 | 2026-01-19
US-029 (tâche 4) | Implémenter la mise à jour en temps réel | Kadir, Romain | 30 Minutes |  |  | Abou, Tristan | - | - | -
US-029 (tâche 5) | Tester avec plusieurs lecteurs | Saif, Abou | 15 Minutes |  |  | - | - | - | -
US-007 Suppression de contenus
US-007 (tâche 1) | Implémenter une fonction suppression des fichiers mp3 de la playlist | Romain, Tristan, Kadir | 1 Heure | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Saif | 2 Heures | 2026-01-13 | 2026-01-13
US-007 (tâche 2) | Tester avec un fichier utilisé et un fichier non utilisé | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-14 | 2026-01-14 | Saif | 15 minutes | 2026-01-13 | 2026-01-13
US-004 Annonces automatiques ouverture/fermeture | A faire si on a le temps
US-004 (tâche 1) | Créer le formulaire de programmation d'annonces | Romain | 30 Minutes |  |  | Romain | commencé mais pas fini | 2026-01-15 | -
US-004 (tâche 2) | Implémenter une fonction qui nous permet choisir une playlist pour chaque jour de la semaine | Romain, Tristan, Kadir | 2 Heures |  |  | Abou,Tristan | 3h20 | 2026-01-15 | -
US-004 (tâche 3) | Créer un script pour jouer les annonces | Abou, Tristan, Kadir | 2 Heures |  |  | Abou,Tristan | - | - | -
US-004 (tâche 4) | Tester avec une annonce d'ouverture du magasin | Saif, Abou | 15 Minutes |  |  | - | - | - | -
US-015 Messages promotionnels programmés | A faire si on a le temps
US-015 (tâche 1) | Créer le formulaire de programmation de messages pub | Romain | 2 Heures | - | - | Romain, Kadir | commencé mais pas fini | 2026-01-15 | -
US-015 (tâche 2) | Créer le script de diffusion des playlists promotionelles | Romain, Kadir, Abou | 2 Heures | - | - | - | - | - | -
US-015 (tâche 3) | Tester la diffusion à intervalle régulier | Saif, Abou | 15 Minutes | - | - | - | - | - | -
US-012 Historique
US-012 (tâche 1) | Créer la table log | Tristan | 5 Minutes | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Tristan | 10 minutes | 2026-01-08 | 2026-01-08
US-012 (tâche 2) | Logger chaque action impactant l'application | Tristan, Kadir | 2 Heure | 2025-12-22 | 2025-12-22 | Tristan | 6 Heures | 2026-01-08 | 2026-01-21
US-012 (tâche 3) | Gérer les logs de gestion des tickets / mots de passes oubliés | tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement |  |  |  | Kadir | 2h20 | 2026-01-18 | 2026-01-21
US-012 (tâche 4) | Créer la page de consultation d'historique (liste les logs) | Romain | 1 Heure | 2025-12-27 | 2025-12-27 | Romain, Tristan | 2 Heures | 2025-12-23 | 2026-01-08
US-008 Durée de vie des playlists
US-008(tâche 1) | Ajouter le champ date dans le formulaire de création | Romain | 30 Minutes | 2026-01-04 | 2026-01-04 | - | - | - | -
US-008(tâche 2) | Créer un script quotidien de vérification d'expiration | Abou, Saif | 30 Minutes | 2026-01-08 | 2026-01-08 | - | - | - | -
US-008(tâche 3) | Désactiver automatiquement les playlists expirées | Kadir | 30 Minutes | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Abou | 1H | 2026-01-19 | -
US-008(tâche 4) | Tester l'expiration et la prolongation | Saif, Abou | 15 Minutes | 2026-01-05 | 2026-01-05 | - | - | - | -
AUTRES TACHES :
- | Créer, tourner, monter la vidéo | Romain | 3 Heures | 2025-12-16 | 2025-12-22 | équipe | 8 Heures | 2026-01-07 | 2026-01-09
- | Entretien du github avant le rendu finale | Equipe | 2 Heures | 2025-09-10 | Maintenant (et pour toujours) | Romain, Saif, Tristan | 3 Heures | 2026-01-20 | 2026-01-22
- | Préparation de la soutenance | Equipe | 4 Heures | 2026-01-20 | 2026-01-23 | équipe | 3 Heures | 2026-01-22 | 22/01/0206
- | Création de la diaopositive pour la soutenance | Tâche non planifier a la base donc information réel seulement | - | - | - | Equipe | 5 Heures | 2026-01-22 | 2026-01-22
- | Faire la RACI | Romain, Tristan | 4 Heures | - | - | Romain | 2 Heures | 2026-01-22 | 2026-01-22
- | Comptes rendus | Tâche non plannifiée donc on indique seulement ce qui s'est fait réellement | - | - | - | Tristan, Saïf, Kadir | 6 Heures | 2026-01-22 | 2026-01-22

## RACI
ID / US | Tâche | Romain | Tristan | Saif | Kadir | Abou | Client
Gestion | Lancement & Analyse
1 | Création du Github | A/R | I | I | I | I | I
2 | Recueil de besoin avec le client | A/R | R | R | R | R | C
3 | Création des user stories | A/R | R | R | R | R | I
4 | Envoi des US pour validation | R | I | I | I | I | A
5 | Amélioration des user story | I | I | C | I | A/R | C
6 | Mise en page demandée par le client | I | I | I | I | A/R | C
7 | Validation des US par l'équipe | A | R | R | R | R | I
8 | Envoi des US pour validation finale | R | I | I | I | I | A
9 | Création du cahier des charges | I | A/R | R | C | I | I
10 | Exigences fonctionnelles & contexte | I | I | A/R | R | I | C
11 | Limites fonctionnelles & jalons | I | A/R | I | C | I | C
12 | Risques & limites du projet | I | A/R | I | C | I | I
13 | Envoi du cahier des charges | I | R | I | I | I | A
14 | Maquette | A/R | C | I | I | I | C
15 | Réflexion base de données | C | A/R | R | C | R | I
16 | Amélioration BDD (correction) | C | A/R | R | C | R | I
17 | Envoi des livrables (Compétence 4) | I | R | I | I | I | A
US-001 | Authentification
T1 | Implémenter la BDD | I | A/R | I | I | I | I
T2 | Hashage (bcrypt) | I | A/R | I | I | I | I
T3 | Page connexion (HTML+Flask) | A/R | R | I | I | I | C
T4 | Sessions (Flask-Session) | A/R | C | I | I | I | I
T5 | Route de déconnexion | A/R | I | I | I | I | I
T6 | Erreurs login/password | A/R | I | I | I | I | C
T7 | Tests utilisateurs | I | I | A/R | I | R | I
US-013 | Rôles
T1 | Définir 3 rôles (admin, Communication, Commercial) | C | A/R | I | I | R | C
T2 | Décorateur @reqrole | A/R | C | I | I | I | I
T3 | Créer 3 pages d'accueil (par rôle) | A/R | I | I | I | I | C
T4 | Tests accès rôles | I | I | A/R | I | R | I
US-014 | Gestion Org / Lecteurs / Users
Org T1 | Créer table organizations | I | A/R | I | I | I | I
Org T2 | Formulaire gestion organisations | A/R | C | I | I | I | C
Org T3 | Outils gestion organisations | I | I | A/R | R | I | I
Play T1 | Créer table players | I | A/R | I | I | R | I
Play T2 | Formulaire gestion lecteurs | A/R | I | I | C | I | C
Play T3 | Modif des lecteurs (Back) | I | I | A/R | R | R | I
User T1 | Créer table users | I | A/R | I | I | R | I
User T2 | Formulaire gestion utilisateurs | A/R | I | I | C | I | C
User T3 | Édition des utilisateurs (Back) | R | A/R | I | R | I | I
US-005 | Contenus musicaux
- | Table fichiers MP3 | I | A/R | I | I | R | I
- | Dossier /media/audio | I | I | I | A/R | I | I
US-006 | Ajout contenus
- | Formulaire upload MP3 | A/R | C | I | I | I | C
- | Synchroniser playlist (lecteurs) | R | C | I | A/R | I | I
- | Logger la communication | I | I | I | A/R | I | I
US-003 | Planning & Playlists
- | Tables playlists & planning | I | A/R | I | I | R | I
- | Formulaire création playlist | A/R | I | I | C | I | C
- | Ordre des fichiers playlist | I | I | I | A/R | I | C
- | Assigner playlist à jour(s) | R | I | I | A/R | I | C
- | Transfo liste en .m3u | R | C | I | A/R | I | I
US-022 | Diffusion 24/24h
- | Config MPD (Raspberry Pi) | I | I | A/R | R | R | I
- | Script sync Raspberry Pi | I | I | A/R | R | R | I
- | Script Python contrôle MPD | C | C | R | A/R | R | I
- | Route API /api/sync/<id> | I | I | A/R | I | I | I
- | Config synchro auto | R | C | I | A/R | I | I
- | Config démarrage boot | R | I | A/R | I | R | I
- | Test panne / redémarrage | I | I | A/R | I | R | I
US-019 | Monitoring
- | Script vérif statut | I | I | A/R | R | R | I
- | Page dashboard monitoring | A/R | I | C | C | I | C
- | Statut code couleur | R | I | I | A/R | I | C
- | Infos (Nom, IP, Loc) | A/R | I | I | I | I | C
- | Timestamp dernière connexion | I | I | A/R | I | I | I
- | Rafraîchissement auto | R | I | I | A/R | I | I
- | Test (1 UP, 1 KO) | I | I | A/R | I | R | I
US-011 | Planning hebdo
- | Interface calendrier | A/R | I | I | I | I | C
- | Test planning complet | I | I | A/R | I | R | I
US-033 | Stockage Playlists
- | Page liste playlists | A/R | I | I | I | I | C
- | Interface modif playlist | A/R | I | I | C | I | C
- | Test fonctionnalité | I | I | A/R | I | R | I
US-014 | Urgence
- | Page diffusion urgente | A/R | I | I | I | I | C
- | Bouton 'DIFFUSER' | A/R | I | I | C | I | C
- | Interruption playlist (Back) | I | I | R | A/R | R | I
- | Reprise auto après urgence | I | I | R | A/R | R | I
- | Confirmation avant envoi | A/R | I | I | I | I | C
- | Logger l'action | I | A/R | I | R | I | I
- | Test interruption/reprise | I | I | A/R | I | R | I
US-016 | Messages prédéfinis
- | Page historique messages | I | A/R | I | I | I | C
- | Formulaire création message | R | A/R | I | I | I | C
- | Ajout/Modif messages | R | A/R | I | R | I | I
- | Lecteur prévisualisation | R | A/R | I | I | I | I
- | Test ajout/utilisation | I | I | A/R | R | R | I
US-013 | Reprise après coupure
- | Sauvegarde position | I | I | R | A/R | R | I
- | Script restore_playback | I | I | A/R | I | R | I
- | Exécution au démarrage | I | I | R | A/R | I | I
- | Reprise timestamp exact | I | I | I | A/R | R | I
- | Test (reboot forcé) | I | I | A/R | I | R | I
US-025 | Alertes
- | Détecter playlists obsolètes | I | A/R | I | I | I | I
- | Logger l'action | I | A/R | I | I | I | I
- | Test résolution alertes | I | I | A/R | I | R | I
US-029 | Now Playing
- | Récupérer titre (Back) | C | C | R | A/R | R | I
- | Page 'Now Playing' | A/R | I | I | I | I | C
- | Afficher prochain titre | A/R | I | I | C | I | C
- | Mise à jour temps réel | R | I | I | A/R | I | I
- | Test lecteurs multiples | I | I | A/R | I | R | I
US-007 | Suppression contenus
- | Fonction suppression | R | C | I | A/R | I | I
- | Logger l'action | I | A/R | I | I | I | I
- | Test suppression | I | I | A/R | I | R | I
US-004 | Annonces Auto
- | Formulaire programmation | A/R | I | I | I | I | C
- | Fonction choix playlist | R | R | I | A/R | I | I
- | Script jouer annonces | I | R | I | A/R | R | I
- | Test annonce | I | I | A/R | I | R | I
US-015 | Promo
- | Formulaire messages pub | A/R | I | I | I | I | C
- | Diffusion playlists promo | R | I | I | A/R | R | C
- | Test diffusion | I | I | A/R | I | R | I
US-012 | Historique
- | Créer table logs | I | A/R | I | I | I | I
- | Logger chaque lecture | I | R | I | A/R | I | I
- | Page historique (Front) | A/R | I | I | I | I | C
- | Conservation données (3 mois) | I | I | I | A/R | I | C
US-008 | Durée de vie
- | Champ expiration_date | I | A/R | I | I | I | I
- | Champ date formulaire | A/R | I | I | I | I | C
- | Script vérification | I | I | R | I | A/R | I
- | Désactivation auto | I | I | I | A/R | I | I
- | Test expiration | I | I | A/R | I | R | I